## Comitê
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Instituto Estadual do Ambiente
RELATÓRIO DE PROGRESSO - Anexo I da Resolução nº 203/2020
Ações desenvolvidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras
Item | PAP | Ação | Projetos/Ações | Valores |  |  |  | Status Geral |  | Status Detalhado | [8 empty] | Contrato |  |  |  |  | Observações
| Programa |  |  | Total | Desembolsado¹ | A desembolsar | % | Status | % | A ser iniciado | Elaboração de Edital de Convocação | Tramitação para Publicação do Edital | Acompanh. Edital | Elaboração de TR | Tramitação para Publicação do Ato Convocatório | Ato Convocatório | Execução | Concluído | Empresa/ Consórcio | Nº Contrato/ Convênio | Data de Assinatura | Data de Término Prevista | Data de Término Real
1 | Saneamento | Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Rocha Leão | Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Rocha Leão | 292292.57 | 292292.57 | 0 | 100% | Concluído | 100% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Terra Firme Construções Ltda | 14/2018 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2019-09-21 | O contrato sofreu aditivos e paralisação e foi concluído em 21/09/2019.
2 | Monitoramento Ambiental | Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica | Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica | 125000 | 125000 | 0 | 100% | Concluído | 100% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda | 09/2019 | 2019-06-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03
3 | Monitoramento Ambiental | Avaliação da qualidade da água na REBIO União | Avaliação da qualidade da água na REBIO União | 25500 | 25500 | 0 | 100% | Concluído | 100% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Centro de Biologia Experimental Oceanus Ltda | 10/2019 | 2019-06-03 | 2020-09-03 | 2020-09-03
4 | Saneamento | Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé | Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé | 943576.66 | 695876.05 | 247700.61 | 73.75% | Em andamento | 88.89% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído |  | SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva Ltda | 30/2019 | 2019-11-11 | 2021-03-11 | - | O contrato sofreu atrasos em função da pandemia da Covid-19 no que diz respeito á realização das audiências públicas para a revisão do PMSB. Por este motivo, foram assinados dois termos aditivos ao Contrato 30/2019. O Primeiro Termo Aditivo assinado em 11/11/2020 prorrogando o contrato por 120 dias e Segundo Termo Aditivo assinado em 11/03/2021 prorrogando-o por 60 dias.
5 | Saneamento | Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua JJC | Extensão da rede de esgotamento sanitário de Rio das Ostras – Loteamento Village e Trecho da Rua JJC | 1115926.65 | 789479.99 | 326446.66 | 70.75% | Concluído | 100% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Construtora Master Clin Eireli | 12/2020 | 2020-09-09 | 2021-02-08 | 2021-02-08
6 | Educação Ambiental | Manutenção das Placas Indicativas da RH VIII | Confecção, reposição, remoção e/ou reinstalação de placas informativas, sob demanda, para identificar os cursos d´água e divisores da RH VIII | 70450 | 4070.14 | 66379.86 | 5.777% | Em andamento | 88.89% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído |  | ACESSTRAN - Sinalização e Serviços Eireli | 04/2020 | 2020-06-09 | 2021-06-09 | -
7 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Locação de Imóvel | 38400 | 0 | 38400 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [7 empty] | Contrato de locação de imóvel com vigência a partir de Jan/2021.
8 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Contratação de RH | 703086.41 | 0 | 703086.41 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [7 empty] | Contratação será feita por meio do Edital de Seleção de Pessoal 02/2020
9 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Aquisição de Móveis p/ Escritório | 12672 | 12672 | 0 | 100% | Concluído | 100% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Office Solução em Comércio de Movéis Eireli | 16/2020 | 2020-12-08 | 2021-01-14 | 2021-01-14
10 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Aquisição de Equipamentos de Informática | 29771.4 | 29771.4 | 0 | 100% | Concluído | 100% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Micro Cabo Frio Comércio de Informática Ltda | Autorização de Aquisição | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 2020-12-18
11 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Eletrodomésticos e Móveis | 9819 | 0 | 9819 | 0% | Em andamento | 88.89% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído
12 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Água e Luz | 6000 | 0 | 6000 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído
13 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Capacitação para Elaboração de TR e Projeto Básico | 12800 | 0 | 12800 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído |  |  | Escola de Gestão Áquila | 18/2020 | 2020-11-12 | * | - | * O Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Início de Serviço, que será emitida tão logo sejam iniciadas as atividades da equipe contratada para o Escritório de Projetos.
14 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Aquisição de Licença Software | 7452 | 0 | 7452 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído |  |  | MAPDATA - Tecnologia, Inf. E Com. Ltda | Em elaboração
15 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Aquisição de Ar Condicionado | 2700 | 0 | 2700 | 0% | Concluído | 100% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Marciley Harison Ginçalves da Silva | 2021-01-01 | 2021-01-14 | 2021-01-28 | 22/01/201
16 | Escritório de Projetos | Escritório de Projetos | Capacitação para Gestão e Fiscalização de Contratos | 8900 | 0 | 8900 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído |  |  | SGP Soluções em Gestão Pública Ltda | 17/2020 | 2020-11-12 | * | - | * O Contrato terá vigência de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Início de Serviço, que será emitida tão logo sejam iniciadas as atividades da equipe contratada para o Escritório de Projetos.
17 | Saneamento | Capacitação Fossa verde | Capacitação Fossa verde | 16000 | 0 | 16000 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [7 empty] | Aguardando condições sanitárias que permitam a realização do curso.
18 | Fomento à regularização ambiental das propriedades rurais da RH VIII | Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas | Elaboração de documentos necessários para impl. do Programa de PSA e Boas Práticas na RH VIII, englobando aspectos jurídicos, institucionais, contratuais e sociais | 200000 | 0 | 200000 | 0% | Em andamento | 77.78% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído
19 | Monitoramento Ambiental | Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica | Monitoramento de parâmetros limnológicos da Lagoa Imboassica (Continuidade) | 119772 | 107246.38 | 12525.62 | 89.54% | Em andamento | 55.56% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [9 empty] | Escopo Técnico base para o TdR pronto, aguardando aprovação pelo CBH Macaé
20 | Plataforma de Geoprocessamento para a RH VIII; | Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos - SIGA Macaé | Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos - SIGA Macaé | 380000 | 0 | 380000 | 0% | Em andamento | 55.56% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [9 empty] | Repasse R$ 530.000,00 para complementar o recurso para contratação do Sistema de Informações da RH VIII (SIGA Macaé) realizado apenas em 04/01/2021. O CILSJ realizará nova pesquisa de mercado em 2021.
21 | Enquadramento dos Corpos Hídricos | Enquadramento dos Corpos Hídricos | Oficinas de Saber Popular - Enquadramento dos Corpos Hídricos da RH VIII | 160000 | 0 | 160000 | 0% | Em andamento | 55.56% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [9 empty] | Repasse R$ 48.593,40 para complementar o recurso para realização das oficinas de Enquadramento da RH VIII realizado apenas em 04/01/2021. O CILSJ realizará nova pesquisa de mercado em 2021.
22 | Agricultura Familiar na Perspectiva de Transição para Agricultura Familiar Sustentável (Base Agroecológica e Orgânica) | Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé | Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé | 79900 | 0 | 79900 | 0% | Em andamento | 55.56% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [9 empty] | Escopo Técnico base para o TdR pronto, aguardando aprovação pelo CBH Macaé
23 | Monitoramento Ambiental; Enquadramento dos corpos d’água; Programa de Comunicação e Mobilização Social; e Educação Ambiental | Projeto Guanandi - Monitoramento Participativo e Ciência Cidadã | Projeto Guanandi - Monitoramento Participativo e Ciência Cidadã | 542230.92 | 0 | 542230.92 | 0% | Em andamento | 55.56% | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | Concluído | [9 empty] | Escopo Técnico base para o TdR pronto, aguardando aprovação pelo CBH Macaé
24 | Ordenamento do Turismo | Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar | Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar | 250000 | 0 | 250000 | 0% | Em andamento | 11.11% | Concluído | [13 empty] | O CBH Macaé decidiu ampliar o projeto, acrescentando um diagnóstico dos usos turísticos da APA Macaé de Cima ao projeto de Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lumiar. Desta forma aprovou o montante de R$ 62.672,17 (Resolução CBHMO nº 132/2020) para complementar o recurso destinado em 2019.
25 | Saneamento | Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia. | Obra de Esgotamento Sanitário na Comunidade Rio Novo - Ilha Colônia Leocádia, em Macaé - Rede Coletora e Wetland | 2505620 | 0 | 2505620 | 0% | Em andamento | 11.11% | Concluído | [13 empty] | O projeto apresentado pela Secretaria de Habitação da PMM e aprovado pelo CBH Macaé integra um conjunto de ações com o objetivo de levar infraestrutura a Comunidade Rio Novo - Ilha Colõnia Leocária, sendo estas vinculadas á regularização fundiária da localidade. Por este motivo, o CILSJ aguarda a conclusão do processo para contratar a execução da obra de esgotamento sanitário.
26 | Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos com o Gerenciamento Costeiro | Laboratório de Aquicultura - Tecnologias para o cultivo de peixes e camarões marinhos | Laboratório de Aquicultura - Tecnologias para o cultivo de peixes e camarões marinhos | 410071.66 | 0 | 410071.66 | 0% | Em andamento | 11.11% | Concluído
27 | Monitoramento Ambiental | Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras | Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras | 105000 | 0 | 105000 | 0% | Não iniciado | 0%
28 | Monitoramento Ambiental | Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabu na Disponib Hídrica e na Qualid da Água do Rio São Pedro | Estudo da Influência da Transposição do Rio Macabu na Disponib Hídrica e na Qualid da Água do Rio São Pedro | 54653.75 | 0 | 54653.75 | 0% | Não iniciado | 0%
29 | Educação Ambiental | Rio Macaé, conhecer para conservar | Rio Macaé, conhecer para conservar | 33840.19 | 0 | 33840.19 | 0% | Não iniciado | 0%
30 | Resgate e Incentivo aos Modos de Vida e Práticas de Manejo das Populações Tradicionais | Diagnóstico Etnogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé | Diagnóstico Etnogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé | 30000 | 0 | 30000 | 0% | Não iniciado | 0%
31 | Monitoramento Ambiental | Monitoramento Ambiental e Manejo de Macrófitas na lagoa de Imboassica | Monitoramento Ambiental e Manejo de Macrófitas na lagoa de Imboassica | 69008.39 | 0 | 69008.39 | 0% | Não iniciado | 0%

## Gestão
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade
Instituto Estadual do Ambiente
RELATÓRIO DE PROGRESSO
(Anexo I da Resolução nº 203/2020)
Ações desenvolvidas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras
Comitê | Valores |  |  | Status Geral
| Desembolsado | Comprometido | Desembolso a Ser Definido | Concluído | Em andamento | Não iniciado | Suspenso
Macaé e das Ostras | 2081908.53 | 6278535.07 | 0 | 7 | 19 | 5 | 0